## Sheet1
模块 | 功能 | 负责人 | 工时 | 结束时间
数据存储DBBox | 主备功能优化 | 王晓嘎 | 40 | 2016-12-16
| JDBC接口设计 | 李永杰 | 24 | 2016-12-30
| JDBC接口完善 | 区启晟 | 40 | 2017-01-03
| infobright支持 | 王晓嘎 | 40 | 2016-12-26
| 事务支持 | 李永杰 | 40 | 2017-01-06
| redis支持 | 王晓嘎 | 40 | 2016-12-30
| hive | 李永杰 | 40 | 2017-01-13
| sql语法强化设计 | 王晓嘎 | 40 | 2017-01-06
| sql语法强化开发 | 王晓嘎 | 80 | 2017-01-20
| SparkSQL研究 | 李永杰 | 40 | 2017-01-20
| SparkSQL开发 | 李永杰 | 80 | 2017-02-24
| ES支持 | 王晓嘎 | 80 | 2017-02-24
| 大数据传输 | 宋敏锋 | 80 | 2016-12-30
| 支持操作中断 | 宋敏锋 | 40 | 2017-01-06
| 对于切分规则字段改变，可重构 | 宋敏锋 | 40 | 2017-01-13
| 要支持单库多个切分表 | 宋敏锋 | 80 | 2017-02-17
DBbox-admin | 通过界面创建数据库 0. 需求理解； 1. 页面布局； 2. DIV拖动 + 右键弹框; 3. 数据库新增修改删除弹框； | 罗仕忠 | 24 | 2016-12-21
| 新增一个数据库实例管理页面 | 罗仕忠 | 16 | 2016-12-23
| 数据表管理：增删改 | 罗仕忠 | 40 | 2016-12-30
| 在逻辑数据库管理页面显示切分规则 | 罗仕忠 | 24 | 2017-01-04
| 数据库实例权限管理 | 罗仕忠 |  | 2017-01-20
| 页面改版:风格、增加主题数据库 | 王晓嘎 |  | 2017-02-28
基础服务 | 超级课程表分析 | 产品 |  | 12月
| 竞争对手分析 | 产品 |  | 12月
| 图书推荐比较 | 胡建刚 |  | 12月
| 中文分词、关键词、重点工作分析 | 梁晓东 |  | 12月
| 就业推荐 | 胡建刚 |  | 12月
| 成长路径：数据分析师 | 严志舜 |  | 12月
ETL工具 | 服务器配置管理 |  |  | 4月份
| 数据源 |  |  | 4月份
| 转化数据源 |  |  | 4月份
| 写入标准库 |  |  | 4月份